## プロジェクトの概要
プロジェクトの概要（読み取り専用）
プロジェクト名 | ながのCAKE
プロジェクトマネージャ
開始日 | 2021-04-12
終了日 | 2021-04-27
日々 | Pro
進捗 | 20.78%
労働時間 | Pro
残りの労働時間 | Pro
残りの就業日 | Pro
残りの週 | Pro
費用

## タスクスケジュール
[7 empty] | 4月 2021 | [18 empty] | 五月 2021 | [30 empty] | 六月 2021
WBS | タスクの説明 | 担当 | 完成 | 開始日 | 終了日 | 進捗 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
wbs | task |  |  | start | finish | progress | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
1 | 設計 |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-16 | 100% | = | = | = | = | = |  |  |  | ¦
1.1 | 要件定義 | 全員 |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 100% | = | [7 empty] | ¦
1.2 | UI Flows |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 100% | = | [7 empty] | ¦
1.3 | ワイヤーフレーム |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 100% | = | [7 empty] | ¦
1.4 | ER図 | おのりょう |  | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 100% | = | = | = | [5 empty] | ¦
1.5 | テーブル定義書 | ガッキー |  | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 100% | = | [7 empty] | ¦
1.6 | アプリケーション詳細設計書 | まなさん |  | 2021-04-13 | 2021-04-16 | 100% |  | = | = | = | = |  |  |  | ¦
2 | 開発準備(MVC) |  |  | 2021-04-17 | 2021-04-19 | 100% | [5 empty] | = | = | = | ¦
2.1 | リポジトリ準備 | 全員 |  | 2021-04-17 | 2021-04-17 | 100% | [5 empty] | = |  |  | ¦
2.2 | データベース作成 |  |  | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 100% | [6 empty] | = |  | ¦
2.3 | モデル作成・編集 |  |  | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 100% | [7 empty] | = | ¦
2.4 | ルーティング設定 |  |  | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 100% | [7 empty] | = | ¦
2.5 | コントローラ作成 |  |  | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 100% | [7 empty] | = | ¦
3 | 実装・単体テスト(controller/view/+α) |  |  | 2021-04-19 | 2021-04-23 | 0% | [8 empty] | ¦
3.1 | アプリケーションレイアウト |  |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 0% | [8 empty] | ¦
3.1.1 | ヘッダー・フッター作成 | まなさん |  | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 0% | [8 empty] | ¦
3.2 | 管理者側 |  |  | 2021-04-19 | 2021-04-23 | 0% | [8 empty] | ¦
3.2.1 | 管理者ログイン | よっしー |  | 2021-04-19 | 2021-04-23 | 0% | [8 empty] | ¦
3.2.2 | ログイン画面作成 |  |  | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 0% | [8 empty] | ¦
3.2.3 | 管理者トップページ（注文履歴一覧） | おのりょう |  | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 0% | [8 empty] | ¦
3.2.4 | ジャンル一覧 | まなさん |  | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 0% | [8 empty] | ¦
3.2.5 | ジャンル編集 |  |  | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 0% | [8 empty] | ¦
3.2.6 | 商品一覧 | よっしー |  | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 0% | [8 empty] | ¦
3.2.7 | 商品新規登録 |  |  | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 0% | [8 empty] | ¦
3.2.8 | 商品詳細 |  |  | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 0% | [8 empty] | ¦
3.2.9 | 商品編集 |  |  | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 0% | [8 empty] | ¦
3.2.10 | 会員一覧 | ガッキー |  | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 0% | [8 empty] | ¦
3.2.11 | 会員詳細 |  |  | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 0% | [8 empty] | ¦
3.2.12 | 会員編集 |  |  | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 0% | [8 empty] | ¦
3.2.13 | 注文履歴一覧（トップページ） | おのりょう |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 0% | [8 empty] | ¦
3.2.14 | 注文履歴詳細 |  |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 0% | [8 empty] | ¦
3.3 | 顧客側 |  |  | 2021-04-19 | 2021-04-23 | 0% | [8 empty] | ¦
3.3.1 | トップページ・アバウトページ | まなさん |  | 2021-04-19 | 2021-04-23 | 0% | [8 empty] | ¦
3.3.2 | 会員登録 | よっしー |  | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 0% | [8 empty] | ¦
3.3.3 | ログイン |  |  | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 0% | [8 empty] | ¦
3.3.4 | マイページ | ガッキー |  | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 0% | [8 empty] | ¦
3.3.5 | 登録情報編集 |  |  | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 0% | [8 empty] | ¦
3.3.6 | 退会 |  |  | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 0% | [8 empty] | ¦
3.3.7 | 配送先一覧 |  |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 0% | [8 empty] | ¦
3.3.8 | 配送先編集 |  |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 0% | [8 empty] | ¦
3.3.9 | 商品一覧 | よっしー |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 0% | [8 empty] | ¦
3.3.10 | 商品詳細 |  |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 0% | [8 empty] | ¦
3.3.11 | カート | おのりょう |  | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 0% | [8 empty] | ¦
3.3.12 | 注文情報入力 |  |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 0% | [8 empty] | ¦
3.3.13 | 注文情報確認 |  |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 0% | [8 empty] | ¦
3.3.14 | 注文完了 |  |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 0% | [8 empty] | ¦
3.3.15 | 注文履歴一覧 |  |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 0% | [8 empty] | ¦
3.3.16 | 注文履歴詳細 |  |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 0% | [8 empty] | ¦
4 | シナリオテスト |  |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 0% | [8 empty] | ¦
4.1 | テスト実施 | 全員 |  | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 0% | [8 empty] | ¦
4.2 | バグ修正・リグレテスト |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | ¦
5 | 発表準備 |  |  | 2021-04-24 | 2021-04-26 | 0% | [8 empty] | ¦
5.1 | スライド作成 | 全員 |  | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 0% | [8 empty] | ¦
5.2 | 動画作成 |  |  | 2021-04-25 | 2021-04-26 | 0% | [8 empty] | ¦
6 | リリース（提出） |  |  | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 0% | [8 empty] | ¦

## TRANSGOOGLE (hidden)
translate (contact in English please) | 翻訳（英語でお問い合わせください）
Translate | 翻訳する
chain | 鎖
fixed | 修繕
none | 無し
work | 作業
equipment | 装置
material | 材料
work per hour, material per unit | 時間あたりの作業、ユニットあたりの材料
Adjust the timescale in the sidebar on the right side with the Gantt settings - not in the Gantt itself. | ガント自体ではなく、ガント設定を使用して右側のサイドバーでタイムスケールを調整します。
April | 4月
May | 五月
June | 六月
FAQ | よくある質問
Support | サポート
Edit | 編集
Settings | 設定
Work Breakdown Structure (WBS) | 作業分解図（WBS）
< WBS | <WBS
decrease indent of selected task(s) | 選択したタスクのインデントを減らす
WBS > | WBS>
increase indent of selected task(s) | 選択したタスクのインデントを増やす
Hide / Show tasks | タスクの非表示/表示
collapse selected task(s) | 選択したタスクを折りたたむ
expand selected task(s) | 選択したタスクを展開します
collapse all summary tasks | すべてのサマリータスクを折りたたむ
hide 100% completed tasks | 100％完了したタスクを非表示にする
show all tasks | すべてのタスクを表示
Shift start date of tasks | タスクのシフト開始日
Get | 取得する
earliest start date of selected task(s) | 選択したタスクの最も早い開始日
Set | セットする
changed start date to selected task(s) | 開始日を選択したタスクに変更しました
Assign resources | リソースを割り当てる
With the Pro license you can assign people and material and calculate cost. | Proライセンスを使用すると、人と材料を割り当て、コストを計算できます。
Gantt chart timescale | ガントチャートのタイムスケール
Start date | 開始日
to task(s) | タスクへ
today | 今日
- autofit | -オートフィット
7 days per period | 期間あたり7日
1 week per period | 期間ごとに1週間
2 weeks per period | 期間あたり2週間
3 weeks per period | 期間あたり3週間
4 weeks per period | 期間あたり4週間
per month | 月額
week numbers | 週番号
1.5 year per timescale | タイムスケールあたり1。5年
2 years per timescale | タイムスケールあたり2年
2.5 years per timescale | タイムスケールあたり2。5年
3 years per timescale | タイムスケールあたり3年
start day of week in Gantt | ガントでの曜日の開始
Sunday | 日曜日
Monday | 月曜
Progress indication | 進捗状況の表示
column with color indication | 色表示付きの列
Gantt bars with progress color | プログレスカラーのガントバー
Remove ProjectSheet in Manage add-ons... | アドオンの管理でProjectSheetを削除します...
Refresh | 更新
Please wait... | お待ちください...
Project Summary | プロジェクトの概要
Project Summary (read-only) | プロジェクトの概要（読み取り専用）
Project Name | プロジェクト名
Project Manager | プロジェクトマネージャ
Remaining work hours | 残りの労働時間
Remaining work days | 残りの就業日
Remaining weeks | 残りの週
Finish date | 終了日
Progress | 進捗
Work hours | 労働時間
Cost | 費用
Days | 日々
WBS | WBS
Task description | タスクの説明
Task Schedule | タスクスケジュール
Open sidebar | サイドバーを開く
Open new project | 新しいプロジェクトを開く
Try, buy or activate Pro version... | Proバージョンを試して、購入して、アクティブ化してください...
Summary task | 要約タスク
Show message | メッセージを表示
要約タスク | 要約

## シート1
環境設定
モデル作成 | gemファイルに記載
"gem ""refile"", require: ""refile/rails"", github: 'manfe/refile' gem ""refile-mini_magick"""
gem 'devise' gem 'kaminari','~> 1.2.1'
"gem 'bootstrap', '~> 4.5'
gem 'jquery-rails'
gem 'font-awesome-sass', '~> 5.13'